|  |
| --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТОЛБОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.А.ТОКАРЕВА»****САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ** |
| **ПРИКАЗ** |

от 20 мая 2024 г.с.Столбовое № 172

Об утверждении дорожной карты по введению учебного предмета

«Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и

Труд (технология)

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 января 2024 г. № 31 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования»

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по введению учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и Труд (технология) в МБОУ «Столбовская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.А. Токарева». (Приложение)
2. Осуществить введение с 01.09.2024 г. учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и Труд (технология) в МБОУ «Столбовская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.А. Токарева».
3. Назначить ответственным за реализацию мероприятий дорожной карты заместителя директора по учебно-воспитательной работе Асанову К.И.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.Л.Лункина

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | К.И. Асанова  | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Столбовская средняя школа

имени Героя Советского Союза Н.А. Токарева»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Л.Лункина

Приказ №172 от 20.05.2024 г.

**План-график (дорожная карта) мероприятий по введению учебных предметов «Труд (технология) и**

**«Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР») в МБОУ «Столбовская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.А. Токарева» в 2024-2025 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** | **Отметка о выполнении** |
| **Организационно-управленческое обеспечение** |  |
| 1 | Утверждение плана-графика (дорожной карты) мероприятий по введению учебных предметов «Труд (технология) и«Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР») в 2024-2025 учебном году | Май 2024 г. | Заместитель директора по УВР Асанова К.И. |  |
| **Организация образовательного процесса** |  |
| 1 | Внесение изменений в основные образовательные программыНОО, ООО, СОО по учебным предметам «Труд» (технология), и «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР») | август 2024г. | Заместитель директора по УВР Асанова К.И.Учителя-предметники |  |
| 2 | Приведение в соответствие оснащения учебных кабинетов учебных предметов «Труд (технология) и«Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР») | август 2024 г. | Заместитель директора по АХЧ Гадурик Е.В.Учителя-предметники |  |
| 3 | Включение в основные образовательные программы проведение учебных сборов обучающихся 8-х и 10-х классов в соответствии с разработанными программами учебных сборов  | август 2024 г. | Заместитель директора по УВР Асанова К.И. |  |
| **Обеспечение кадровых вопросов** |  |
| 1 | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебные предметы «Труд (технология) и «Основы безопасности и защиты Родины»(ОБЗР») | август 2024 г. | Директор Лункина О.Л. |  |
| 2 | Внесение изменений в штатное расписание, в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебные предметы «Труд (технология) и «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР»)  | до 31 августа 2024 | Директор Лункина О.Л. |  |
| 3 | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам «Учитель учебного предмета «Труд» (технология) и «Преподаватель ОБЗР» | В течение 2024 – 2025 г. | Заместитель директора по УВР Асанова К.И. |  |