Приложение 1

к Приказу от 19.11.2025 № 446

Дорожная карта поэтапного внедрения и реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста в детском саду «Ласточка» с.Столбовое

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих детский сад | Директор Зам.директора по ДВ | До 20.11.2025 |  |  |  |
| 2 | Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей | Заместитель директора по ДВ | До 20.11.2025 | Постоянно | Постоянно | Постоянно |
| 3 | Разработка и утверждение положения о рабочей группе, ответственной за внедрение Программы просвещения родителей | Заместитель директора по ДВ, рабочая группа | До 01.12.2025 |  |  |  |
| 4 | Назначение ответственного лица за реализацию Программы просвещения родителей | Заместитель директора по ДВ | До 01.12.2025 |  |  |  |

| 5 | Информирование о начале реализации Программы на педагогическом совете | Ответственный за реализацию | До 19.11.2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей | Заместитель директора по ДВ | По мере поступления материалов |  |  |  |
| 7 | Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др. | Заместитель директора по ДВ, рабочая группа | 1 раз в квартал | февраль | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал |
| 8 | Привлечение родителей к актуализации вопросов и тем просвещения (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) — организация анкетирования, опросов о работе детского сада, наиболее актуальных вопросах | Заместитель директора по ДВ, рабочая группа | Декабрь 2025 г.- май 2026 г . | сентябрь | декабрь | май |
| 9 | Привлечение родительского комитета детского сада к участию в управлении детского сада для реализации Программы просвещения родителей | Заместитель директора по ДВ, рабочая группа | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |
| 10 | Организация работы постоянно действующего внутреннего консультационно-методического | Заместитель директора по ДВ, рабочая группа | 2-е полугодие | 2-е полугодие | Постоянно | Постоянно |

|  | сопровождения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах детского сада в социальных сетях | Заместитель директора по ДВ | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |
| 12 | Организовать участие детского сада в районных, региональных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в выставках, конкурсах | Заместитель директора по ДВ | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |
| 13 | Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей, контроля | Рабочая группа | Май, декабрь | декабрь | декабрь | декабрь |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка локальных актов детского сада, необходимых для реализации Программы просвещения | Заместитель директора по ДВ, воспитатели | До 01.01.2026 | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 2 | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей | Заместитель директора по ДВ, рабочая группа | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 3 | Интеграция тематики Программы | Заместитель | До 15.03.2026 |  |  |  |

|  | просвещения родителей в содержание ОП ДО и АОП ДО детского сада, построение взаимодействия с родителями | директора по ДВ, рабочая группа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей | Заместитель директора по ДВ, рабочая группа | До 15.03.2026 |  |  |  |
| 2 | Разработка (корректировка) плана- графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей | Заместитель директора по ДВ, рабочая группа | До 15.02.2026 | <...> | <...> | <...> |
| 3 | Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации» | Рабочая группа | До 01.09.2026 | По необходимости | По необходимости | По необходимости |
| 4 | Участие педагогов в региональных, районных методических | Заместитель директора по ДВ, | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |

|  | мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей», всероссийских вебинарах | рабочая группа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения родителей | Заместитель директора по ДВ, рабочая группа | Февраль | Август - январь | Август - январь | Август - январь |
| Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания малого педагогического совета детского сада | Заместитель директора по ДВ, рабочая группа | ноябрь, май, август | Май, август, декабрь | Май, август, декабрь | Май, август, декабрь |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов детского сада (в свете внедрения Программы просвещения родителей) | Заместитель директора по ДВ, рабочая группа | Май, декабрь | декабрь | декабрь | декабрь |
| 3 | Разработка Диагностического портфеля «Осознанное родительство» | Заместитель директора по ДВ, рабочая группа | Апрель |  |  |  |
| 4 | Разработка и размещение информационных материалов для родителей (законных представителей) | Заместитель директора по ДВ, рабочая группа | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |

| 5 | Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей | Заместитель директора по ДВ, рабочая группа | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности | Заместитель директора по ДВ, рабочая группа | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |
| 7 | Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте детского сада и социальных сетях | Заместитель директра, рабочая группа | Февраль, март | 1 раз в квартал |  | 1 раз в квартал |
| 8 | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей | Заместитель директора по ДВ, рабочая группа | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание вкладки «Просветительская деятельность» на официальном сайте детского сада для размещения информационных материалов | Заместитель директора по ДВ, рабочая группа | До 15.08.2026 | Постоянно | Постоянно | Постоянно |

|  | по тематике Программы просвещения родителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях | Заместитель директора по ДВ | До 15.08.2026, в течение года | Постоянно | Постоянно | Постоянно |
| 3 | Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний | Воспитатель | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |
| 4 | Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне | Заместитель директора по ДВ, рабочая группа | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |
| 5 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей | Заместитель директора по ДВ, рабочая группа | Май, октябрь | Май, октябрь | Май, октябрь | Май, октябрь |